## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
OBRA
IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL
RUA CATSUMI ITAO S/Nº, ESQUINA COM RUA 13 - RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Total do Item | %
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | 02.08.020 | CPOS | m² | 24 | 326.91 | 7845.84 | 7845.84 | 9.7583
2 | LIMPEZA DO TERRENO
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS DE ATÉ 15CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1,0KM | 02.09.040 | CPOS | m² | 1750 | 2.06 | 3605 | 3605 | 4.4838
3 | EXECUÇÃO DO PLATÔ / TERRAPLENAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | 07.01.020 | CPOS | m³ | 131.25 | 7.79 | 1022.4375 | 1859.8125 | 2.3132
3.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | 07.12.020 | CPOS | m³ | 131.25 | 6.38 | 837.375
4 | EXECUÇÃO DO EMBASAMENTO DA QUADRA E PASSEIO PERIMETRAL
4.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | 09.01.020 | CPOS | m² | 21.22 | 54.66 | 1159.8852 | 48722.0937 | 60.5986
4.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | 11.18.040 | CPOS | m³ | 23.64 | 106.1 | 2508.204
4.3 | LONA PLÁSTICA | 11.18.060 | CPOS | m² | 473 | 1.97 | 931.81
4.4 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | 10.02.020 | CPOS | kg | 1040.6 | 5.82 | 6056.292
4.5 | CONCRETO USINADO fcK = 25,0 MPA PARA BOMBEAMENTO | 11.01.290 | CPOS | m³ | 64.57 | 295.84 | 19102.3888
4.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 11.16.080 | CPOS | m³ | 64.57 | 111.91 | 7226.0287
4.7 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | 11.16.220 | CPOS | m² | 646 | 14.41 | 9308.86
4.8 | CURA QUÍMICA DE CONCRETO À BASE DE PELÍCULA EMULSIONADA | 11.20.030 | CPOS | m² | 473 | 4.06 | 1920.38
4.9 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | 11.20.050 | CPOS | m² | 46.5 | 10.93 | 508.245
5 | DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | 06.01.020 | CPOS | m³ | 3.75 | 31.7 | 118.875 | 5450.3151 | 6.7789
5.2 | LASTRO DE AREIA | 11.18.020 | CPOS | m³ | 0.76 | 132.42 | 100.6392
5.3 | MEIO TUBO DE CONCRETO, DN = 300 MM | 46.12.210 | CPOS | m | 38 | 41.44 | 1574.72
5.4 | CONCRETO USINADO fcK = 20MPa | 11.01.100 | CPOS | m³ | 0.16 | 262.87 | 42.0592
5.5 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM | 14.02.030 | CPOS | m² | 3.18 | 72.84 | 231.6312
5.6 | CHAPISCO | 17.02.020 | CPOS | m² | 2.49 | 4.22 | 10.5078
5.7 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | 17.02.140 | CPOS | m² | 2.49 | 16.13 | 40.1637
5.8 | GRADE FINA EM AÇO CARBONO, ESPAÇAMENTO DE 3 CM, COM BARRAS CHATAS DE 1" x 1/4" | 67.02.180 | CPOS | m² | 1.38 | 1078.95 | 1488.951
5.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 46.02.070 | CPOS | m | 38.2 | 48.24 | 1842.768
6 | ENTRADA DE ÁGUA
6.1 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4" | 45.01.020 | CPOS | un | 1 | 857.95 | 857.95 | 857.95 | 1.0671
7 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
7.1 | PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, CATEGORIA C1 - TABELA 1A - GED 13 DA CPFL | MERCADO | - | un | 1 | 1186 | 1186 | 1186 | 1.4751
8 | PANTIO DE GRAMA
8.1 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | 34.01.020 | CPOS | m² | 1104 | 1.26 | 1391.04 | 10874.4 | 13.5251
8.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | 34.02.100 | CPOS | m³ | 1104 | 8.59 | 9483.36
TOTAL ........................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | 80401.4113 |  | 100
B.D.I. .......................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 20% | 16080.2823
TOTAL C/ B.D.I. ........................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | 96481.6936
Estância Turística de Ibitinga, 30 de Janeiro de 2018.
ANTONIO CARLOS DE CAIRES
Secretário de Obras
Crea/SP 060.153.827-9

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
OBRA
IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL
RUA CATSUMI ITAO S/Nº, ESQUINA COM A RUA 13 - RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor s/ B.D.I. | 1ª Semana | % | B.D.I. | 2ª Semana | % | B.D.I. | 3ª Semana | % | B.D.I. | Total c/ B.D.I. | %
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 7845.84 | 7845.84 | 100% | 1569.168 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9415.008 | 100%
2 | LIMPEZA DO TERRENO | 3605 | 3605 | 100% | 721 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4326 | 100%
3 | EXECUÇÃO DO PLATÔ / TERRAPLENAGEM | 1859.8125 | 1859.8125 | 100% | 371.9625 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2231.775 | 100%
4 | EXECUÇÃO DO EMBASAMENTO DA QUADRA E PASSEIO PERIMETRAL | 48722.0937 | 0 |  | 0 | 48722.0937 | 100% | 9744.4187 | 0 |  | 0 | 58466.5124 | 100%
5 | DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 5450.3151 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5450.3151 | 100% | 1090.063 | 6540.3781 | 100%
6 | ENTRADA DE ÁGUA | 857.95 | 857.95 | 100% | 171.59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1029.54 | 100%
7 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | 1186 | 1186 | 100% | 237.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1423.2 | 100%
8 | PANTIO DE GRAMA | 10874.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10874.4 | 100% | 2174.88 | 13049.28 | 100%
TOTAL ................................................................................................................................... |  |  | 15354.6025 |  | 3070.9205 | 48722.0937 |  | 9744.4187 | 16324.7151 |  | 3264.943 | 96481.6936
TOTAL DA MEDIÇÃO ................................................................................................................................... |  |  | 18425.523 |  |  | 58466.5124 |  |  | 19589.6581
Estância Turística de Ibitinga, 30 de Janeiro de 2018.
ANTONIO CARLOS DE CAIRES
Secretário de Obras
Crea/SP 060.153.827-9